Příloha č. 11:	Smluvní pokuty

V návaznosti na čl. 24.3 Smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících smluvních pokutách:

- V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti provést celé Dílo řádně a včas pro účely Předběžného převzetí díla ve lhůtě stanovené Smlouvou (tj. ve smyslu čl. 3.1.1 Smlouvy), je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení Zhotovitele s prokázáním všech požadovaných funkčních vlastností a parametrů Díla do dne podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení Zhotovitele se splněním některého z termínů sjednaných pro provedení závazných milníků dle Časového harmonogramu je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady Díla způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení.

- V případě nedodržení termínu úspěšného dokončení Zkušebního provozu je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě pozdního (do 5 dnů od vznesení požadavku Objednatelem) dodání dokladů a podkladů pro potřeby poskytovatele dotace – Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti. Tímto není dotčena povinnost Zhotovitele uhradit veškeré sankce a související náklady dle článku 3.2 Smlouvy, respektive veškerou škodu ve smyslu článku 27.1 Smlouvy.

- V případě porušení Zhotovitele zajistit dynamické streamování obrazového záznamu z kamer dle čl. 9.12 Smlouvy a záznam dle čl. 9.13 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou i započatou hodinu, v rámci níž nebyl obrazový záznam byť jen jedinou z kamer pořizován.

- V případě prodlení Zhotovitele s předáním dílčího pořízeného záznamu ve lhůtách a rozsahu stanovených čl. 9.13 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení návrh Časového harmonogramu ve lhůtě stanovené čl. 3.1.1 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení v pořadí první návrh aktualizovaného Časového harmonogramu ve lhůtě stanovené čl. 3.1.2 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení návrh Síťového diagramu ve lhůtě stanovené čl. 3.3.1 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě porušení povinnosti Zhotovitele aktualizovat Síťový diagram za podmínek dle čl. 3.3.2 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení návrh Detailního položkového rozpočtu ve lhůtě stanovené čl. 5.1 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených čl. 7.7 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.

- V případě porušení některé z povinností stanovených čl. 7.9 a/nebo 7.10 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

- V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených čl. 8.2 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každé jednotlivý případ.

- V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení RDZ a/nebo doplněnou či přepracovanou RDZ ve lhůtě stanovené čl. 10.1.5 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení DSPD ve lhůtě stanovené čl. 10.2.1 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení PD ve lhůtě stanovené čl. 10.3.1 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě porušení některé z povinností stanovených čl. 11.6.4 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.

- V případě porušení některé z povinností stanovených čl. XII. Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.

- V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním Závadného stavu Díla dle čl. XIV. Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení Plán kvality ve lhůtě stanovené čl. 15.4 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení Program uvádění do provozu ve lhůtě stanovené čl. 15.5 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení Projekt garančního měření ve lhůtě stanovené čl. 15.6 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených čl. 26.4 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

- V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených čl. 26.5 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

- V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených čl. XXVIII Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

- V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených čl. XXX Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

- V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení Administrativní řád ve lhůtě stanovené čl. 36.2 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě porušení povinnosti Zhotovitele stanovené čl. 39.5 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

- V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených čl. 39.6 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ.